КАРГАПОЛОВСКИЙ ВЕСТНИК

№ 10 (10)  0 6 апреля 2008

Информационный бюллетень органов местного самоуправления

Каргаполовского  сельсовета

Из официальных источников

ГЛАВА

КАРГАПОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Каргаполово

От 20.03.2008										        № 8

О плане мероприятий по формированию

благоприятных условий  для образования

и деятельности товариществ собственников

жилья

В целях содействия созданию и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании Каргаполовского сельсовета, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

1. Утвердить  план мероприятий по формированию благоприятных  условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья муниципального образования Каргаполовского сельсовета на 2008-2010 годы, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в «Каргаполовском вестнике».

3. Контроль за исполнения данного постановления оставляю за собой.

Н.С. Кондратьев

Приложение

к распоряжению

Главы сельсовета

от 20.03.2008 г.  № 8

ПЛАН

Мероприятий по формированию благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании Каргаполовского сельсовета на 2008-2010 годы.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение семинаров для ТСЖ по темам «Управление общим имуществом многоквартирных домов», «О порядке включения многоквартирных домов в адресную программу по капитальному ремонту» | Постоянно | Администрация |
| 2 | Разработка типового устава товарищества собственников жилья | 2008 | Администрация |
| 3 | Подготовка информационных материалов о порядке создания ТСЖ | До 30.04.2008 | Администрация |
| 4 | Правовое сопровождение деятельности ТСЖ «Участие в проведении общих собраний собственников по созданию ТСЖ», «Оказание помощи в регистрации ТСЖ», «Участие в проведении общих собраний собственников по вопросу проведения капитального ремонта», «Консультирование по организации бухгалтерского учета» | Постоянно | Администрация |
| 5 | Информационное обеспечение «Популяризация материалов о деятельности ТСЖ в «Каргаполовском вестнике» | Постоянно | Администрация |
| 6 | Организация ТСЖ на стадии выделения земельных участков и строительства жилья | Постоянно | Администрация |
| 7 | Оказание единовременной финансовой помощи ТСЖ при регистрации | По обращению | Администрация |

Примечание: используемые сокращения:

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

________________________________________________________________________________

| Учредитель: администрация Каргаполовского сельсовета | Адрес издателя : Ул.Центральная, д.40, кв.2, с.Каргаполово, Сузунский район, Новосибирской области. Факс: 8(38346 44-536) | Тираж 25 экземпляров, Распространяются бесплатно, периодичность выхода 1 раз в месяц, отпечатано в администрации |
| --- | --- | --- |